## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 15:00 | 總處查核 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 加油: $1227
2018-12-04(二) | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 12:00 | 初驗、教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/04 13:00 | 2018/12/04 17:30 | 圖控更新
2018-12-05(三) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 大湖圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-06(四) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-07(五) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 修改程式、圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-08(六) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 圖控更新、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1174
2018-12-10(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/10 09:00 | 2018/12/10 18:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-11(二) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 18:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-12(三) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 20:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-13(四) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 19:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-14(五) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-12-17(一) | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/12/17 11:00 | 2018/12/17 16:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 寄貨: $120
2018-12-18(二) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/18 09:30 | 2018/12/18 18:00 | 大湖外場站修改程式、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $2000 加油: $1000 3M雙面膠: $111
2018-12-19(三) | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 15:00 | 初驗缺失改善 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-12-22(六) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 14:00 | 圖控軟體安裝設定 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 加油: $1123
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/22 15:30 | 2018/12/22 17:00 | 備機電腦設定
2018-12-23(日) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/23 08:00 | 2018/12/23 17:30 | 圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-24(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 18:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-25(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2018/12/25 11:00 | 2018/12/25 17:00 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙 | 旅館: $1000
2018-12-26(三) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 16:00 | 教育訊練 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 教育訓練便當: $2200
2018-12-27(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 18:00 | 圖控電腦安裝、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-28(五) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1102