## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-01(五) | 機修 | 2020/05/01 09:00 | 2020/05/01 16:00 | 明德場廢水回收設備修理-配管接線、圖控程式修改 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,蕃友謙 | 停車費: $60
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 11:00 | 2020/05/04 18:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1280
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1280
2020-05-06(三) | 機修 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $722 旅館: $1280
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1280
2020-05-08(五) | 機修 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 15:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-05-11(一) | 機修 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:00 | 明德場機修案現場查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 18:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-13(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 18:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-18(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 18:00 | 圖控軟體送審 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-19(二) | 機修 | 2020/05/19 09:00 | 2020/05/19 17:00 | 後龍供水觀測點設備改善機修-程式圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-05-20(三) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/05/20 10:00 | 2020/05/20 11:00 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/20 11:00 | 2020/05/20 16:00 | 補拍照片、修改圖控
2020-05-21(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 18:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-22(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 18:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-25(一) | 機修 | 2020/05/25 09:00 | 2020/05/25 16:00 | 明德場-後龍供水觀測點設備改善機修-程式圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-05-26(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/26 10:00 | 2020/05/26 16:00 | 查核 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言 | 老闆的車
2020-05-27(三) | 機修 | 2020/05/27 09:00 | 2020/05/27 14:00 | 新竹場站監控整合機修-程式圖控修改 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油: $884
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/05/27 14:30 | 2020/05/27 17:00 | 關西場、新埔場圖控修改
2020-05-28(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/28 09:00 | 2020/05/28 17:00 | 開工協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘,施清淵
2020-05-29(五) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/05/29 10:00 | 2020/05/29 11:30 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $687
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/29 13:00 | 2020/05/29 16:00 | 初驗