## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:00 | 程式修改測試、人機程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏
2019-05-02(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/02 09:00 | 2019/05/02 16:00 | 程式修改、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1160
2019-05-03(五) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 18:00 | 程式測試撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-06(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/05/06 11:00 | 2019/05/06 17:00 | 大湖場外站電源模組更換防蟲網 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2019-05-07(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/07 09:00 | 2019/05/07 17:00 | 人機安裝程式撰寫、測試動作 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-05-08(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/08 10:00 | 2019/05/08 16:00 | 現場架構場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/05/08 18:00 | 2019/05/08 20:00 | 程式測試
2019-05-09(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/09 10:00 | 2019/05/09 17:00 | 圖控程式修改、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1602 加油: $1249
2019-05-10(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/10 09:00 | 2019/05/10 15:00 | 圖控修改、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-13(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/13 11:00 | 2019/05/13 15:00 | 驗收缺失改善 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-14(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/14 10:00 | 2019/05/14 16:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1200
2019-05-15(三) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/05/15 10:00 | 2019/05/15 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-05-16(四) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/05/16 09:00 | 2019/05/16 17:00 | 程式撰寫、通訊測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-05-17(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/17 09:00 | 2019/05/17 14:00 | 驗收復驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $996
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/05/17 15:00 | 2019/05/17 16:00 | 程式撰寫
2019-05-20(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/20 09:00 | 2019/05/20 14:00 | 湖水四配水池通訊設定 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/20 14:30 | 2019/05/20 18:00 | 組盤
2019-05-21(二) | 其他 | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 18:00 | 施奈德圖控測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-22(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 12:00 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1092
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/05/22 14:00 | 2019/05/22 17:30 | 南湖坑plc查修、ㄧ號井水位計檢修
2019-05-23(四) | 其他 | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 18:00 | 施奈德程式測式 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-24(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 18:00 | 湖水四站程式撰寫修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-28(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/28 09:00 | 2019/05/28 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-29(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/29 09:00 | 2019/05/29 18:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-30(四) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/30 09:00 | 2019/05/30 14:00 | 配電盤終檢 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1205
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/30 15:00 | 2019/05/30 18:00 | 程式撰寫
2019-05-31(五) | 其他 | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 16:00 | 11區區處上課 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 魏千又