## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2021/04/01 10:00 | 2021/04/01 12:00 | 湖水路加壓3站plc異常查修 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/04/01 14:00 | 2021/04/01 16:00 | 加藥機程式修改測試
2021-04-02(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/02 09:00 | 2021/04/02 17:00 | 程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2021-04-03(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/03 09:00 | 2021/04/03 16:00 | 程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-04-06(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/06 09:00 | 2021/04/06 17:00 | 配電盤接線 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠,楊智凱
2021-04-07(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/07 09:00 | 2021/04/07 17:00 | 程式撰寫 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | RDD8131
2021-04-08(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/08 09:00 | 2021/04/08 16:00 | 程式撰寫 |  | RCT-8131 | 0 | 是
2021-04-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/09 09:00 | 2021/04/09 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 是
2021-04-10(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/10 09:00 | 2021/04/10 16:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-04-12(一) | 機修 | 2021/04/12 09:00 | 2021/04/12 16:00 | 新竹場水質機修估價 新竹場大自然機修案程式修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/13 10:00 | 2021/04/13 17:00 | 圖控程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 是