## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 其他 | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:00 | 員林二場8號井plc更換機修-plc更換及程式撰寫、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-01-03(五) | 其他 | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:00 | 松泉電機新竹機修案-程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-01-06(一) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2020/01/06 15:00 | 2020/01/06 17:00 | 簡訊程式修改 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳泓銘
2020-01-07(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:00 | 圖控程式撰寫 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳泓銘
2020-01-08(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳泓銘
2020-01-09(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳泓銘
2020-01-10(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 15:00 | 試車 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-01-13(一) | 其他 | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 16:00 | 銅鑼轄區坪頂四加壓站plc更換、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-01-14(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2020/01/14 09:00 | 2020/01/14 17:00 | 程式、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-01-15(三) | 其他 | 2020/01/15 09:00 | 2020/01/15 12:00 | 義竹所高壓設備場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2020/01/15 13:00 | 2020/01/15 17:00 | 區處更新圖控