## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/06/03 09:00 | 2019/06/03 15:00 | 圖控修改測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/03 15:00 | 2019/06/03 18:00 | 圖控修改、程式修改
2019-06-04(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/04 09:00 | 2019/06/04 17:00 | 區處、外廠圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-06-05(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/06/05 09:00 | 2019/06/05 16:00 | 圖控修改、更新，瑞山站線路修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/06/06 09:00 | 2019/06/06 17:00 | 初驗、圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友謙
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 16:00 | 操作機台、操作機、加藥機教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/11 14:00 | 2019/06/11 16:00 | 圖控修改、中華電信資料用印 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳明智
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/06/11 09:00 | 2019/06/11 11:00 | 成德水位站配合中華電信拆除舊電信
2019-06-12(三) | 竹北所中區監控改善 | 2019/06/12 10:00 | 2019/06/12 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰
2019-06-13(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/06/13 10:00 | 2019/06/13 16:00 | 圖控修改更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-06-14(五) | 羽毛廠 | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 09:20 | 大洋代工廠水洗機更換plc模組 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/06/14 09:30 | 2019/06/14 11:20 | 詠星羽毛電梯的電磁開關更換
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/14 13:00 | 2019/06/14 17:30 | 樟普寮配水池程式撰寫