## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/02 11:00 | 2019/09/02 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯
2019-09-03(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/03 09:00 | 2019/09/03 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯
2019-09-04(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-09-05(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/05 10:00 | 2019/09/05 16:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-09-06(五) | 其他 | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:00 | 員林三場8號井機修估單、場勘、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-09-09(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/09/09 09:00 | 2019/09/09 16:00 | 大湖二場超音波維修安裝、大湖外站維修保養 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-09-10(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/10 09:00 | 2019/09/10 18:00 | 圖控、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-09-11(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/11 10:00 | 2019/09/11 12:00 | 初驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/11 13:00 | 2019/09/11 15:00 | 送電、與監工討論無線傳訊架構
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/11 15:00 | 2019/09/11 17:00 | 現場plc場勘
2019-09-12(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/09/12 09:00 | 2019/09/12 11:00 | 點數量 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯