## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 15:00 | 試車 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/11/01 15:00 | 2019/11/01 16:00 | 修改程式
2019-11-04(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 18:00 | opc io點位送審表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-05(二) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:00 | opc io點位送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 加油: $1190
2019-11-06(三) | 公共工程 | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 15:00 | 公館機修查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 停車費: $100
| 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/11/06 16:00 | 2019/11/06 18:00 | IO送審表整理
2019-11-07(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-08(五) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 18:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-11(一) | 公共工程 | 2019/11/11 09:00 | 2019/11/11 13:00 | 蘭潭外站機修查修、估價 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/11 15:00 | 2019/11/11 18:00 | 程式撰寫、測試
2019-11-12(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/12 07:00 | 2019/11/12 17:00 | 傳訊器測試、台電購買軟單、立箱體 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1163
2019-11-13(三) | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:00 | 試車、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 電線: $252 台電軟單: $200
2019-11-14(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 18:00 | 程式、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-11-15(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 16:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-11-18(一) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 14:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $500 加油: $1286
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/18 15:00 | 2019/11/18 17:00 | 試車
2019-11-19(二) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 13:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $500
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/19 14:00 | 2019/11/19 17:00 | 接線、修改線路
2019-11-20(三) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/11/20 09:00 | 2019/11/20 11:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $500
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/20 13:00 | 2019/11/20 17:00 | 試車
2019-11-21(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 12:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $997
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/11/21 15:00 | 2019/11/21 16:30 | 圖控修改
2019-11-22(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/22 10:00 | 2019/11/22 12:00 | 監工試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1171
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/11/22 14:00 | 2019/11/22 16:00 | plc模組更換修理
2019-11-23(六) | 公共工程 | 2019/11/23 08:00 | 2019/11/23 17:00 | 員林3場8號井機修程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-11-25(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/25 09:00 | 2019/11/25 14:00 | 程式及圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/11/25 15:00 | 2019/11/25 17:00 | 各場站試車、故障排除
2019-11-26(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/26 09:00 | 2019/11/26 17:00 | 圖控更新、plc安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-11-27(三) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2019/11/27 10:00 | 2019/11/27 12:00 | 場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
| 其他 | 2019/11/27 13:00 | 2019/11/27 17:00 | 公館場機電設備修理案-現場施工更換設備
2019-11-28(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/28 10:00 | 2019/11/28 17:20 | 圖控畫面新增 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1058
2019-11-29(五) | 公共工程 | 2019/11/29 15:00 | 2019/11/29 16:00 | 員林場機電設備案-圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 其他 | 2019/11/29 10:00 | 2019/11/29 14:00 | 公館淨水場設備修理案-更換水位計、分配器，試車