## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/25 09:00 | 2021/05/25 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1016
2021-05-26(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/26 11:00 | 2021/05/26 17:00 | 圖控撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-27(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/27 09:00 | 2021/05/27 17:00 | 試車 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/28 09:00 | 2021/05/28 16:00 | 試車 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1095
2021-05-31(一) | 機修 | 2021/05/31 09:00 | 2021/05/31 17:00 | 沙鹿福壽出料流程整理 |  | RDD-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘,邱少謙