## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 15:00 | 試車 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/11/01 15:00 | 2019/11/01 16:00 | 修改程式
2019-11-04(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 18:00 | opc io點位送審表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-05(二) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:00 | opc io點位送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-06(三) | 公共工程 | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 15:00 | 公館機修查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/11/06 16:00 | 2019/11/06 18:00 | IO送審表整理
2019-11-07(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-08(五) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 18:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-11(一) | 公共工程 | 2019/11/11 09:00 | 2019/11/11 13:00 | 蘭潭外站機修查修、估價 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/11 15:00 | 2019/11/11 18:00 | 程式撰寫、測試
2019-11-12(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/12 07:00 | 2019/11/12 17:00 | 傳訊器測試、台電購買軟單、立箱體 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-11-13(三) | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:00 | 試車、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-11-14(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 18:00 | 程式、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否