## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 16:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1900 加油: $1150
2019-08-02(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 16:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-08-03(六) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/03 08:00 | 2019/08/03 17:00 | 程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-08-05(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/05 09:00 | 2019/08/05 17:30 | 試車、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-08-06(二) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/06 09:00 | 2019/08/06 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1197
2019-08-07(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/08/07 09:00 | 2019/08/07 12:00 | 程式修改（中埔3站） |  | 8390-D2 | 0 | 是
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/07 15:00 | 2019/08/07 18:00 | 程式撰寫
2019-08-08(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-08-09(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-08-10(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 15:20 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-08-12(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/12 09:00 | 2019/08/12 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1255