## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-02(三) | 機修 | 2020/09/02 09:00 | 2020/09/02 12:00 | 新竹監控整合規劃設計 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/09/02 14:00 | 2020/09/02 16:00 | 程式修改
2020-09-03(四) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/09/03 09:00 | 2020/09/03 16:00 | 教育訊練、修改圖控程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-04(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/09/04 09:00 | 2020/09/04 15:00 | 弓銓資料上傳討論、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2020/09/04 15:00 | 2020/09/04 16:00 | 萬丹深井雷擊修理估價
2020-09-05(六) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/09/05 12:00 | 2020/09/05 18:00 | plc數量整理、點數確認 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-07(一) | 機修 | 2020/09/07 09:00 | 2020/09/07 17:00 | 大自然水位站水位設備修理機修案，現場裝傳訊器、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-08(二) | 其他 | 2020/09/08 09:00 | 2020/09/08 16:00 | 大崎二水位移位、新竹監控整合案修改討論 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-09(三) | 其他 | 2020/09/09 09:00 | 2020/09/09 17:00 | 泓格台中分公司測試無線傳訊器 傳訊器程式撰寫修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-10(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/10 09:00 | 2020/09/10 15:00 | 圖控、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2020/09/10 16:00 | 2020/09/10 17:00 | 經國路加壓站蝶閥資訊拉回圖控機修估價