## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-01(六) | 其他 | 2020/02/01 08:00 | 2020/02/01 16:00 | 銅鑼所轄場站機修-現場線路查修、修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $1176
2020-02-03(一) | 其他 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 15:00 | 銅鑼所轄坪頂2站程式及圖控修改撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-02-04(二) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 18:00 | 中華電信申請，程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-02-05(三) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:00 | 程式及圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-02-06(四) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:00 | 圖控及程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-02-07(五) | 其他 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:00 | 明德機修案場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1050
2020-02-10(一) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 16:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-02-11(二) | (昶)11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程 | 2020/02/11 09:00 | 2020/02/11 11:00 | 線路查修、開度計維修安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 其他 | 2020/02/11 13:00 | 2020/02/11 17:00 | 明德機修案寫估價單
2020-02-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 15:00 | 國營會查核 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/12 16:00 | 2020/02/12 17:00 | 程式測試撰寫
2020-02-13(四) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:00 | 程式修改測式、線路修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1135
2020-02-14(五) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電) | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 15:00 | 程式修改、線路修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 其他 | 2020/02/14 15:00 | 2020/02/14 17:00 | 整理規範給員林所設計、測試geplc程式
2020-02-15(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:00 | opc點位送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-17(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:00 | 箱體安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-02-18(二) | (昶)3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 15:00 | 定期包養、裝分配器 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $984
| 其他 | 2020/02/18 15:00 | 2020/02/18 16:00 | 裕隆加壓站機修水位計檢修
2020-02-19(三) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:00 | 現場施工、圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-02-20(四) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 12:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份 | 2020/02/20 13:00 | 2020/02/20 17:00 | 教育訓練
2020-02-21(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 18:00 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-24(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/24 09:00 | 2020/02/24 16:00 | 程式撰寫、清點數量 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1123
2020-02-25(二) | (昶)3區-107年新竹廠監控設備汰換工程 | 2020/02/25 09:00 | 2020/02/25 16:00 | 維護保養 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-02-26(三) | (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2020/02/26 09:00 | 2020/02/26 16:00 | 壓力傳訊器檢修復歸 |  | 8390-D2 | 0 | 否