## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/02 11:00 | 2019/09/02 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯
2019-09-03(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/03 09:00 | 2019/09/03 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯
2019-09-04(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油: $913
2019-09-05(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/05 10:00 | 2019/09/05 16:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-09-06(五) | 其他 | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:00 | 員林三場8號井機修估單、場勘、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1220
2019-09-09(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/09/09 09:00 | 2019/09/09 16:00 | 大湖二場超音波維修安裝、大湖外站維修保養 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-09-10(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/10 09:00 | 2019/09/10 18:00 | 圖控、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-09-11(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/11 10:00 | 2019/09/11 12:00 | 初驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/11 13:00 | 2019/09/11 15:00 | 送電、與監工討論無線傳訊架構
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/11 15:00 | 2019/09/11 17:00 | 現場plc場勘
2019-09-12(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/09/12 09:00 | 2019/09/12 11:00 | 點數量 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯 | 停車費: $50
2019-09-16(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/16 09:00 | 2019/09/16 11:00 | plc點數及模組確認 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/16 12:00 | 2019/09/16 13:00 | 程式下載備份
| 其他 | 2019/09/16 14:00 | 2019/09/16 17:00 | 公館plc查修估價、明德機修用印
2019-09-17(二) | 公共工程 | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 14:00 | 觸口淨水廠案程式修改、湖山廠圖控備份 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/17 15:00 | 2019/09/17 18:00 | wifi機設定測試
2019-09-18(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/18 09:00 | 2019/09/18 17:00 | 一期系統盤內線路拆除、plc外移 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,賴彥霖,胡范英俊,黃春宏,謝承宏
2019-09-19(四) | 其他 | 2019/09/19 09:00 | 2019/09/19 17:00 | 大坪高壓更換ctd及vcb切換開關、頂埔加壓站更換絕緣礙子 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖 | 加油: $859
2019-09-20(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/20 10:00 | 2019/09/20 15:00 | 測試wifi機 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-09-23(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/23 10:00 | 2019/09/23 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1340 加油: $998
2019-09-24(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:00 | 程式撰寫、電信測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1340
2019-09-25(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:00 | 程式及圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1340 停車費: $150
2019-09-26(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 09:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $488
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/26 10:00 | 2019/09/26 16:00 | 程式修改、試車