## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-02(三) | 機修 | 2021/06/02 09:00 | 2021/06/02 16:00 | 歸仁所土崎加壓站查修 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1070 電源供應器: $683
2021-06-03(四) | 其他 | 2021/06/03 09:00 | 2021/06/03 11:00 | 沙鹿福壽測溫系統現場場勘估價 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2021/06/03 13:00 | 2021/06/03 15:00 | 明湖四通訊模組更換修改
2021-06-08(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/08 11:00 | 2021/06/08 16:00 | 試車紀錄截圖、修改圖控 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-09(三) | 機修 | 2021/06/09 10:00 | 2021/06/09 14:00 | 南北松加壓站設備故障查修 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1017
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/09 14:00 | 2021/06/09 18:00 | 程式修改、故障查修
2021-06-10(四) | (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2021/06/10 09:00 | 2021/06/10 10:00 | 明湖四修改程式 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/10 10:00 | 2021/06/10 12:00 | 福壽測溫現場場勘
| 機修 | 2021/06/10 13:00 | 2021/06/10 16:00 | 銅鑼所轄場站查修估價
2021-06-11(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠冷卻機工程 | 2021/06/11 09:00 | 2021/06/11 12:00 | 開會 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1127
| 其他 | 2021/06/11 14:00 | 2021/06/11 18:00 | 沙鹿福壽測溫系統整理估價單
2021-06-15(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/06/15 11:00 | 2021/06/15 16:00 | 取樣泵線路查修、程式修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-16(三) | 機修 | 2021/06/16 09:00 | 2021/06/16 18:00 | 沙鹿福壽測溫及出料系統場勘估價 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1125
2021-06-17(四) | 機修 | 2021/06/17 10:00 | 2021/06/17 16:00 | 歸人所南北松、土崎設備修理 更換設備 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-18(五) | 其他 | 2021/06/18 09:00 | 2021/06/18 18:00 | 沙鹿福壽飼料廠出料系統控制盤更新估價 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1130
2021-06-21(一) | 其他 | 2021/06/21 09:00 | 2021/06/21 17:00 | 沙鹿福壽出料系統估價單整理 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-22(二) | 機修 | 2021/06/22 10:00 | 2021/06/22 17:00 | 明德場廢水設備修理案更換水位計、圖控修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-23(三) | 機修 | 2021/06/23 13:00 | 2021/06/23 16:00 | 明德場供水警報機修修改程式 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| 機修 | 2021/06/23 10:00 | 2021/06/23 11:00 | 沙鹿福壽飼料廠桶倉測溫系統場勘
2021-06-24(四) | 機修 | 2021/06/24 10:00 | 2021/06/24 17:00 | 明德所轄外站機修估價 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1060
2021-06-25(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/06/25 09:00 | 2021/06/25 17:00 | 中華電信申請、現場plc程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-28(一) | 機修 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:00 | 員林場電力警報機修-電錶安裝更換 |  | RDD-8131 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油: $1149
2021-06-29(二) | 機修 | 2021/06/29 09:00 | 2021/06/29 18:00 | 員林場電力警報-程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-30(三) | 機修 | 2021/06/30 09:00 | 2021/06/30 18:00 | 員林場電力警報機修-圖控程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否