## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 其他 | 2020/11/02 09:00 | 2020/11/02 12:00 | ios9001上課 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| 機修 | 2020/11/02 13:00 | 2020/11/02 16:00 | 大自然配水池太陽能傳訊器修改程式
2020-11-03(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 會結給水站plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-04(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 18:00 | 會結給水站plc更換、動作測式 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施清淵
2020-11-05(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 18:00 | 翁公園plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-06(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 松華路加壓站配線配盤 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施清淵
2020-11-09(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 18:00 | 松華路加壓站配線配盤 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-10(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-11(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 18:00 | 圖控修改、松華路加壓站盤內設備修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施清淵