## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 機修 | 2020/06/01 09:00 | 2020/06/01 12:00 | 新竹所轄場站監控整合-大崎一程式修改、竹科高鐵程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/06/01 13:00 | 2020/06/01 17:00 | 新埔場、關西場圖控程式修改
2020-06-02(二) | 機修 | 2020/06/02 10:00 | 2020/06/02 15:00 | 明德所轄場站機修場勘查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-06-03(三) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/03 09:00 | 2020/06/03 16:00 | 烏山頭水量站更換盤、程式撰寫 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-06-04(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/06/04 10:00 | 2020/06/04 17:00 | 圖控更新、水位傳訊器測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 09:00 | 2020/06/05 16:00 | 永彰電機上日立plc課程 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳明智
2020-06-08(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/06/08 09:00 | 2020/06/08 17:00 | 場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-06-09(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/06/09 09:00 | 2020/06/09 19:00 | 教育訓練、傳訊器測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-06-10(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 16:00 | 關西營區水位傳訊測試，關西場、新埔場圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-06-11(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 11:00 | 竹北所圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/11 13:00 | 2020/06/11 14:00 | 三書審查協調會