## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/12/02 00:00 | 2019/12/02 00:00 | 看現場及圖控擴充畫面 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/02 00:00 | 2019/12/02 00:00 | 修改人機畫面
| 料品訪價.訂購 | 2019/12/02 00:00 | 2019/12/02 00:00 | 鴻昌拿模組
2019-12-03(二) | (力的)特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2019/12/03 00:00 | 2019/12/03 00:00 | 現場工作交接 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力的)特配系統增設分類回收設備 | 2019/12/03 00:00 | 2019/12/03 00:00 | 現場工作交接
| 其他 | 2019/12/03 00:00 | 2019/12/03 00:00 | 沙鹿福壽人機汰換估價報價
2019-12-04(三) | 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/12/04 00:00 | 2019/12/04 00:00 | 安排現場施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-05(四) | 飼料廠 | 2019/12/05 00:00 | 2019/12/05 00:00 | 高雄卜蜂散裝區ABPLC故障更換，公司訂購新品 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-12-06(五) | 其他 | 2019/12/06 00:00 | 2019/12/06 00:00 | 沙鹿福壽人機更換畫面重新編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/12/09 00:00 | 2019/12/09 00:00 | 施工，測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-10(二) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/12/10 00:00 | 2019/12/10 00:00 | 施工及測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-11(三) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/12/11 00:00 | 2019/12/11 00:00 | 施工及試車 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-12(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/12/12 00:00 | 2019/12/12 00:00 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-13(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/12/13 00:00 | 2019/12/13 00:00 | 試車及交接泓銘剩餘工作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-12-16(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 搭機 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-17(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/17 00:00 | 2019/12/17 00:00 | 施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-18(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/18 00:00 | 2019/12/18 00:00 | 施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-19(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/19 00:00 | 2019/12/19 00:00 | 施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-20(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/20 00:00 | 2019/12/20 00:00 | 施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-21(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/21 00:00 | 2019/12/21 00:00 | 施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-23(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/23 00:00 | 2019/12/23 00:00 | 施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-24(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/24 00:00 | 2019/12/24 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-25(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/25 00:00 | 2019/12/25 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-26(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/26 00:00 | 2019/12/26 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-27(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/27 00:00 | 2019/12/27 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-28(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/28 00:00 | 2019/12/28 00:00 | 測試，環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-30(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/30 00:00 | 2019/12/30 00:00 | 試車及問題紀錄 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-31(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/12/31 00:00 | 2019/12/31 00:00 | 返台 |  | 無車輛 | 0 | 否