## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-14(三) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 配合機械電控包商訊號處理及通訊方式測試，紀錄工程追加項目 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-15(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 外站11個站GPRS型號更換，裝設天線，更換電池，通訊測試，參數修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 圖控編譯
2019-08-16(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:30 | 帶外勞看一統追加及收尾工作，統信備料，公司訂材料 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-08-19(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 拆六個外站gprs表頭，寄回改外裝天線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 四站外場站中華電信IP設定
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 蓋水桶蓋子，依操作需求增設功能
2019-08-20(二) | 其他 | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 福峰更換人機，按鈕 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 現場點追加數量，外部IO未接線檢查
2019-08-21(三) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:30 | 收尾接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-08-22(四) | 其他 | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | 福峰更換表頭 |  | 4532-P8 | 0 | 否