## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 羽毛廠 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 詠星維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除
2019-02-02(六) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/02/02 08:00 | 2019/02/02 17:30 | 公司繪製圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2019/02/02 08:00 | 2019/02/02 17:30 | 高雄卜蜂遠端維修
2019-02-03(日) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/02/03 08:00 | 2019/02/03 17:30 | 加藥機臨時性修改線路供電 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/03 08:00 | 2019/02/03 17:30 | 公司天車查修
| 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/02/03 08:00 | 2019/02/03 17:30 | 公司編譯圖控
2019-02-07(四) | 飼料廠 | 2019/02/07 08:00 | 2019/02/07 17:30 | 台中卜蜂粉碎機搶修 | 自車里程58公里 | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/02/07 08:00 | 2019/02/07 17:30 | 詠星羽毛搶修
2019-02-09(六) | 羽毛廠 | 2019/02/09 08:00 | 2019/02/09 17:30 | 新羽維修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-02-11(一) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 現場對點，編點 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 馬達試抽水，查線路
2019-02-12(二) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-13(三) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-14(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-15(五) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | PLC編譯，圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 其他 | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 協助萬里所編列圖控改善，編列PLC改善，看外場站現場設備需改善項目，及控制盤更換場站
2019-02-16(六) | 其他 | 2019/02/16 08:00 | 2019/02/16 17:30 | 公司重灌筆電作業系統及安裝軟體 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/02/16 08:00 | 2019/02/16 17:30 | 大洋代工廠線路查修，程式維修
2019-02-18(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 圖控修改，程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-19(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 圖控修改，編譯PLC |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-20(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 編譯PLC |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-21(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 協助現場拉線，編譯PLC |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-22(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 程式修改，圖控編修，支援現場接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-23(六) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 程式編譯，圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 陽達維修
2019-02-25(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 查點位，程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 接線
2019-02-26(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 工程收尾，程式編譯圖控編譯，程式下載備份資料 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-27(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 圖控點位IO建立，現場接線，送電灌程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-02-28(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 測試馬達及操作機動作，表頭通訊設定，修改程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 是