## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 協助現場 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 程式編譯，協助現場 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 協助現場 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 協助現場 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 協助現場 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 協助現場 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 協助現場，算缺少材料，測試小馬力馬達 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 00:00 | 2019/07/09 00:00 | 開會，回國 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-10(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 訂購材料，程式重新規劃，程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-15(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-16(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-17(三) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 施工規劃，動作需求討論，查照點位，看現場IO，程式備份 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-07-18(四) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 程式編譯，建點 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-07-19(五) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 程式編點，程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 高雄福壽糖蜜及噴油配方系統整合工程(宇博) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 歐姆龍PLC查點，待停電 更換
2019-07-22(一) | 其他 | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 福峰溫度表，新品異常表頭更換，拆回送檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 第一套程式編譯
2019-07-23(二) | 其他 | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 公司筆電無法開機，送修，檔案備份 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 大洋代工廠B廠變頻器異常，報價，待更換
| 羽毛廠 | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 宏進羽毛迴路保護器跳脫查修，加裝迴路保護器更改三迴路保護，測試
2019-07-24(三) | 羽毛廠 | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 大洋羽毛代工廠B，五格機程式查修，估價單內容變頻器更換 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 程式編譯，註解另存
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 福峰酒廠表頭設定，比例閥改開關閥現場及盤內設備估價，流量計異常表頭查修，寫估價單，詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 匯出註解處理，開新程式編譯
2019-07-26(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/07/26 00:00 | 2019/07/26 00:00 | 三口井查磅秤荷重元訊號異常
2019-07-27(六) | 羽毛廠 | 2019/07/27 08:00 | 2019/07/27 17:30 | 查荷重元壞掉，業主自行更換荷重元 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/07/27 08:00 | 2019/07/27 17:30 | 新羽電極式水位計訊號異常查修，待料更換
2019-07-29(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 壓力傳訊器訊號測試，拆回2,4,5,7,10站改裝天線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 現場查看，通訊設定，所內通訊設定，圖控更新
2019-07-30(二) | 羽毛廠 | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 磅秤訊號線路更換，訊號結合板安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 準備材料