## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/06/01 00:00 | 2020/06/01 00:00 | 施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-06-02(二) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/02 00:00 | 2020/06/02 00:00 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/06/02 00:00 | 2020/06/02 00:00 | 宇田拿表頭
2020-06-03(三) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/06/03 00:00 | 2020/06/03 00:00 | 施工，試車 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-06-04(四) | 飼料廠 | 2020/06/04 00:00 | 2020/06/04 00:00 | 高雄卜蜂顯卡安裝，測試電腦 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 00:00 | 2020/06/05 00:00 | 製作農生圖控備份及PLC估價單,製作福壽乾式擠壓機追加變頻器估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-08(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/06/08 00:00 | 2020/06/08 00:00 | 箱體修改，繪圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/06/08 00:00 | 2020/06/08 00:00 | 箱體繪製
2020-06-09(二) | 其他 | 2020/06/09 00:00 | 2020/06/09 00:00 | 彰濱福壽討論與AI架接部分，估價，計算點位 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-10(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/06/10 00:00 | 2020/06/10 00:00 | 備料，訂購，繪圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/06/10 00:00 | 2020/06/10 00:00 | 備料訂購
2020-06-11(四) | 羽毛廠 | 2020/06/11 00:00 | 2020/06/11 00:00 | 大洋代工廠維修，拿料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/06/11 00:00 | 2020/06/11 00:00 | 彰濱福壽AI介接點位查詢
2020-06-12(五) | 其他 | 2020/06/12 00:00 | 2020/06/12 00:00 | 彰濱福壽AI現場對點 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/06/12 00:00 | 2020/06/12 00:00 | 公祭
| 其他 | 2020/06/12 00:00 | 2020/06/12 00:00 | 雲林卜蜂估價單修改
2020-06-15(一) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/15 00:00 | 2020/06/15 00:00 | 更換變頻器後試車 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-16(二) | 其他 | 2020/06/16 00:00 | 2020/06/16 00:00 | 大成二林洗蛋廠看現場，估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-17(三) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/17 00:00 | 2020/06/17 00:00 | 試車 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/06/17 00:00 | 2020/06/17 00:00 | 卜蜂估價單修改
2020-06-18(四) | 其他 | 2020/06/18 00:00 | 2020/06/18 00:00 | 福峰維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2020/06/18 00:00 | 2020/06/18 00:00 | 一統維修
2020-06-19(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/19 00:00 | 2020/06/19 00:00 | 外站PLC更換，試車 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-22(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/06/22 00:00 | 2020/06/22 00:00 | 盤體配置圖繪圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2020/06/22 00:00 | 2020/06/22 00:00 | 沙鹿福壽下載PLC備份程式
2020-06-23(二) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/06/23 00:00 | 2020/06/23 00:00 | 測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2020/06/23 00:00 | 2020/06/23 00:00 | 新德貿測試更換變頻器
2020-06-24(三) | 其他 | 2020/06/24 00:00 | 2020/06/24 00:00 | 斗六卜蜂開會，公司列新材料清單 |  | RBR-1286 | 0 | 否
2020-06-25(四) | 羽毛廠 | 2020/06/25 00:00 | 2020/06/25 00:00 | 陽達維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/06/25 00:00 | 2020/06/25 00:00 | 安裝5U軟體，測試台達人機通訊FX5U
2020-06-29(一) | 其他 | 2020/06/29 00:00 | 2020/06/29 00:00 | 大成二林洗蛋廠臨時水電估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2020/06/29 00:00 | 2020/06/29 00:00 | 華雋遠端處理故障問題
2020-06-30(二) | 其他 | 2020/06/30 00:00 | 2020/06/30 00:00 | 11區上課 |  | 無車輛 | 0 | 否