## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-03(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-04(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-01-05(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/05 08:00 | 2019/01/05 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-07(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 羽毛廠 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 陽達維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 編譯程式，試車
2019-01-09(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 試生產，編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-10(四) | 羽毛廠 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 維王查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 大洋代工廠B廠查修
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 編譯程式
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 看現場設備及IO
2019-01-11(五) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 公司測試無線傳輸路由器 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 大洋代工廠A廠查修
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 程式修改
2019-01-14(一) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 圖控編譯，程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-15(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 公司整理材料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 陽達羽毛維修
2019-01-16(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 程式新增，修改圖控 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 程式編譯
2019-01-17(四) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 程式編譯，圖控編譯，測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-18(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 看現場機械安裝進度，安排28號進場施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 程式編譯圖控編譯
2019-01-19(六) | 羽毛廠 | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 新羽維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 大洋代工廠變頻器復歸
| 米廠 | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | silo溫度校正
| 米廠 | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 山水米查修
2019-01-21(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 備料，對材料，叫料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 大洋代工廠維修，跟客戶討論整理改善舊控制系統
2019-01-22(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 行政電腦及老闆電腦網路不通查詢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 看現場設備，整理材料，剩餘缺少材料訂貨
2019-01-23(三) | 飼料廠 | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 彰濱福壽查看電視故障問題 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 公司設定行政電腦網路互連功能
| 米廠 | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 大橋壽米屋查修
| 羽毛廠 | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 詠星包裝機故障排除查修
2019-01-24(四) | 羽毛廠 | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 詠星更換微動開關，更換電磁開關 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 接線，水量計通訊調整，程式編譯
2019-01-25(五) | 飼料廠 | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 中卜製四系統PLC主機更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 二水送修壓力計回裝，50HP及30HP出水壓力干擾問題查修
2019-01-28(一) | 羽毛廠 | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 詠星羽毛維修，無熔絲更換一只，電磁接觸器更換三只，Y三角計時器一只，20馬緩衝啟動器加裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-29(二) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 圖控安裝，繪製 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-30(三) | 羽毛廠 | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 詠星維修，25馬變頻器加裝，抽水池4”管路修復，抽水機參數設定，測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 三菱PLC通訊測試，人機通訊測試，軟體安裝，測試
2019-01-31(四) | 羽毛廠 | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 詠星維修 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 大洋代工廠維修
| 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 公司編譯圖控