## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | 飼料廠 | 2020/02/03 00:00 | 2020/02/03 00:00 | 高卜維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/03 00:00 | 2020/02/03 00:00 | 程式編譯
2020-02-04(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/04 00:00 | 2020/02/04 00:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-05(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/05 00:00 | 2020/02/05 00:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-06(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/06 00:00 | 2020/02/06 00:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-07(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/07 00:00 | 2020/02/07 00:00 | 程式編譯測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-10(一) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/10 00:00 | 2020/02/10 00:00 | 公司編譯data log功能 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-11(二) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/11 00:00 | 2020/02/11 00:00 | 公司編譯data log功能 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-12(三) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/12 00:00 | 2020/02/12 00:00 | 公司編譯通訊斷訊保護功能，datalog功能 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-13(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/13 00:00 | 2020/02/13 00:00 | 公司修改程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-14(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/14 00:00 | 2020/02/14 00:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-15(六) | (宇)10區_池上系統-萬朝深井機電工程 | 2020/02/15 00:00 | 2020/02/15 00:00 | 缺失修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/15 00:00 | 2020/02/15 00:00 | 程式編譯測試
2020-02-16(日) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/16 00:00 | 2020/02/16 00:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-17(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/17 00:00 | 2020/02/17 00:00 | 程式編譯，測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-18(二) | (宇)10區_池上系統-萬朝深井機電工程 | 2020/02/18 00:00 | 2020/02/18 00:00 | 驗收 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/18 00:00 | 2020/02/18 00:00 | 程式編譯
2020-02-19(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/19 00:00 | 2020/02/19 00:00 | 測試，程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-02-20(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/20 00:00 | 2020/02/20 00:00 | 測試，圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-02-21(五) | 飼料廠 | 2020/02/21 00:00 | 2020/02/21 00:00 | 沙鹿福壽散裝區人機程式原始檔復原 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/21 00:00 | 2020/02/21 00:00 | 現場與林班長討論需求動作及控制模式
2020-02-24(一) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/24 00:00 | 2020/02/24 00:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-25(二) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/25 00:00 | 2020/02/25 00:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-26(三) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/26 00:00 | 2020/02/26 00:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-27(四) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/27 00:00 | 2020/02/27 00:00 | 測試水源，蒸氣源，毛漿源 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-28(五) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/28 00:00 | 2020/02/28 00:00 | 程式新增，測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-29(六) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/02/29 00:00 | 2020/02/29 00:00 | 試單機及空車 |  | 無車輛 | 0 | 否