## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 羽毛廠 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 詠星維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 公司大掃除
2019-02-02(六) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/02/02 08:00 | 2019/02/02 17:30 | 公司繪製圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2019/02/02 08:00 | 2019/02/02 17:30 | 高雄卜蜂遠端維修
2019-02-03(日) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/02/03 08:00 | 2019/02/03 17:30 | 加藥機臨時性修改線路供電 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/03 08:00 | 2019/02/03 17:30 | 公司天車查修
| 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/02/03 08:00 | 2019/02/03 17:30 | 公司編譯圖控
2019-02-07(四) | 飼料廠 | 2019/02/07 08:00 | 2019/02/07 17:30 | 台中卜蜂粉碎機搶修 | 自車里程58公里 | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/02/07 08:00 | 2019/02/07 17:30 | 詠星羽毛搶修
2019-02-09(六) | 羽毛廠 | 2019/02/09 08:00 | 2019/02/09 17:30 | 新羽維修 |  | 6376-UD | 0 | 否