## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-14(三) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 配合機械電控包商訊號處理及通訊方式測試，紀錄工程追加項目 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-15(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 外站11個站GPRS型號更換，裝設天線，更換電池，通訊測試，參數修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 圖控編譯