## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 試空車運轉 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-10-02(三) | 羽毛廠 | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 陽達維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 公司程式編譯
2019-10-03(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 公司編譯程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-04(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 公司編譯程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-05(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 公司編譯程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-07(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 支援現場 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-08(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 公司編譯AB線程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-09(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 公司編譯B線程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-10(四) | 飼料廠 | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 高雄卜蜂新廠粉碎二機PLC故障搶修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-14(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | B線程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-15(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | A線脫水機人機更換，程式編譯修改，查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-10-16(三) | 其他 | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 更換流量計表頭，設定溫度警報表頭，按鈕更換 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自車里程118公里
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 看後續工程玉米倉拖料系統施工範圍
2019-10-17(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 現場施工，員林買噴頭 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-10-18(五) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 一號機變頻無法啟動查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-10-19(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/19 08:00 | 2019/10/19 17:30 | 公司編譯C線程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-21(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 公司編譯C線程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-22(二) | 東興廠外站機電設備維修改善工程 | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 支援機修 |  | APZ-9039 | 0 | 是
2019-10-23(三) | 東興廠外站機電設備維修改善工程 | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 支援機修 |  | APZ-9039 | 0 | 是
2019-10-24(四) | 東興廠外站機電設備維修改善工程 | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 支援機修 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-10-25(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 支援接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-10-27(日) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/27 08:00 | 2019/10/27 17:30 | 士林PLC拆除，控制線路轉移至永宏 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-28(一) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 追加施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-10-29(二) | 高雄褔壽混合噴水設備電磁閥改善工程(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 追加施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-10-30(三) | 其他 | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 福峰酒廠維修 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-10-31(四) | 羽毛廠 | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 詠星維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 馬達跳機查修