## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | PLC程式修改，人機修改，圖控修改，實際生產做料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-02 | 公共工程 | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 104年五區嘉義工程，疏通壓力管路，表頭查修，GPRS傳訊異常處理。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 現場設備了解，預設點位編譯，與客戶討論程式範圍及功能。
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 公司預先整理現場IO訊號。
2018-10-03 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 修改後段流程停供料功能，排除大馬力馬達啟動廠內壓降跳機問題，測試。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 米廠 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 三好米第三套設備高低位查修，磁簧定位查修，線路查修，程式查修。
2018-10-04 | 其他 | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 公司測試抓取AG新型silo桶溫度線組整體溫度。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 台中卜蜂製三機圖控電腦損壞更換備用機及程式移植安裝測試。
2018-10-05 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 公司新增水洗回收水馬達交替支援通訊程式。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 新增二格機納入打砂機系統，程式IO編點，整理打砂機與後二格機通訊連結部分以備後續改管路擴充。
| 倉儲管理 | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 整理二樓倉庫PLC模組分類及測試舊的模組，分類堪用品及損壞品。
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 圖控送審資料退回修改。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-10 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 公司送審資料修改編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-11 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 送審資料編譯完成，預先施做工程案點位IO建立 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-12 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 編譯工程用io |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 修改人機按鈕參數