## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 安裝水位計，接線，程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 出差
2018-11-02 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | PLC程式編譯，檢修，人機編譯 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 出差
2018-11-03 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/03 17:30 | 生產測試，修改程式，檢修 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 出差
2018-11-04 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 12:00 | 返台，備份整理華雋資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-05 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 查看機械新增設備，編點io，程式新增io |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 大洋代工廠維修
2018-11-06 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 編譯io，看現場二格六格連接管路 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 源盛六格機程式修改
| 飼料廠 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 公司 台中卜蜂副料電腦資料還原
2018-11-07 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 鹿港秀厝15號井程式編譯，過門線配線，測試表頭，設定表頭 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-11-08 | 羽毛廠 | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 詠星維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 大洋代工廠維修
| 飼料廠 | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 公司還原台中卜蜂副料硬碟
2018-11-09 | 飼料廠 | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 台中卜蜂電腦圖控opc點位重建，圖控複製移植，通訊測試。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-11-12 | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 開工協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 北嶺加壓站依照監工指示修改圖控內容。
2018-11-13 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 北嶺加壓站，路竹淨水廠配合監工及股長修改圖控。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否