## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-01(日) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/01 00:00 | 2020/03/01 00:00 | 施工，測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-02(一) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/02 00:00 | 2020/03/02 00:00 | 施工，測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-03(二) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/03 00:00 | 2020/03/03 00:00 | 施工測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-04(三) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/04 00:00 | 2020/03/04 00:00 | 施工測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-05(四) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/05 00:00 | 2020/03/05 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-06(五) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/06 00:00 | 2020/03/06 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-07(六) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/07 00:00 | 2020/03/07 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-08(日) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/08 00:00 | 2020/03/08 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-09(一) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/09 00:00 | 2020/03/09 00:00 | 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-10(二) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/10 00:00 | 2020/03/10 00:00 | 試車 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-11(三) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/11 00:00 | 2020/03/11 00:00 | 試車 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-12(四) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/12 00:00 | 2020/03/12 00:00 | 試車 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-13(五) | (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/13 00:00 | 2020/03/13 00:00 | 搭機 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-16(一) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/16 00:00 | 2020/03/16 00:00 | 施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/03/16 00:00 | 2020/03/16 00:00 | 施工
2020-03-17(二) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/17 00:00 | 2020/03/17 00:00 | 施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/03/17 00:00 | 2020/03/17 00:00 | 施工
2020-03-18(三) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/18 00:00 | 2020/03/18 00:00 | 施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/03/18 00:00 | 2020/03/18 00:00 | 施工
2020-03-19(四) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/19 00:00 | 2020/03/19 00:00 | 測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/03/19 00:00 | 2020/03/19 00:00 | 測試
2020-03-20(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/20 00:00 | 2020/03/20 00:00 | 公司編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/03/20 00:00 | 2020/03/20 00:00 | 大洋及詠星測試包裝袋
2020-03-23(一) | 公共工程 | 2020/03/23 00:00 | 2020/03/23 00:00 | 通銅所看六站外站機修案現場 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-03-24(二) | 公共工程 | 2020/03/24 00:00 | 2020/03/24 00:00 | 通銅所六站機修案估價及報價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-25(三) | 飼料廠 | 2020/03/25 00:00 | 2020/03/25 00:00 | 看羽毛粉乾式擠壓機施工估價 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/25 00:00 | 2020/03/25 00:00 | 更換PD盤電源供應器及PLC
2020-03-26(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/26 00:00 | 2020/03/26 00:00 | 查快濾池操作機誤動作問題，測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2020-03-27(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/27 00:00 | 2020/03/27 00:00 | 外場站問題查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2020/03/27 00:00 | 2020/03/27 00:00 | 福壽羽毛粉詢價估價
2020-03-30(一) | 飼料廠 | 2020/03/30 00:00 | 2020/03/30 00:00 | 量羽毛粉電熱器尺寸 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/30 00:00 | 2020/03/30 00:00 | 程式編譯
2020-03-31(二) | 羽毛廠 | 2020/03/31 00:00 | 2020/03/31 00:00 | 大洋代工廠維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2020/03/31 00:00 | 2020/03/31 00:00 | 陽達增設四台打砂風車施工