## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 程式編譯，圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-04(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 路科修改圖控，北嶺修改圖控，程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-05(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 程式編譯圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-06(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 配合高壓檢測，自主檢查測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-07(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 試車協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 2噸系統配合明智修改PLC混合機程式
2019-03-08(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 個體試車，記錄數據 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 兩噸混合機手投料程式修改，測試
2019-03-09(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 公司看高雄卜蜂原系統程式及架構 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-11(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 修改四噸混合機手投料程式，新廠自動選桶程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 系統試車
2019-03-12(二) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 修改程式，修改圖控 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 抄數據，操作設備正常
2019-03-13(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 程式編譯，圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 抄數據，操作設備正常
2019-03-14(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 程式編譯，圖控編譯，測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-15(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 斗六廠跟方副總開會，程式復原，圖控復原，備份 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-16(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/16 08:00 | 2019/03/16 17:30 | 收尾工作及測試功能 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-17(日) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/17 08:00 | 2019/03/17 17:30 | 移除試車部分假訊號，教監工操作，抄數據，公司整理資料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-18(一) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 現場修改線路，測試IO，接通訊線，設定表頭 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-19(二) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 程式編譯，圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-20(三) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 程式編譯圖控編譯，查看中華電信通訊問題 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-21(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 程式編譯，圖控編譯，現場測試，中華電信VPN修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-22(五) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 程式編譯圖控編譯，通訊測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-23(六) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/23 08:00 | 2019/03/23 17:30 | 公司整理北嶺資料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/23 08:00 | 2019/03/23 17:30 | 公司整理及編譯一統新增io
2019-03-25(一) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-26(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 缺失改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 跑台電，修改圖控
2019-03-27(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 修改程式
2019-03-28(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-29(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 程式編譯，馬達測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-30(六) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/30 08:00 | 2019/03/30 17:30 | 程式編譯，配合機械包商測馬達 |  | ABZ-7330 | 0 | 否