## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-03(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-04(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-01-05(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/05 08:00 | 2019/01/05 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-07(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 羽毛廠 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 陽達維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 編譯程式，試車
2019-01-09(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 試生產，編譯程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-01-10(四) | 羽毛廠 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 維王查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 大洋代工廠B廠查修
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 編譯程式
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 看現場設備及IO
2019-01-11(五) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 公司測試無線傳輸路由器 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 大洋代工廠A廠查修
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 程式修改