## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 其他 | 2020/04/01 00:00 | 2020/04/01 00:00 | 福壽看電源工程，寫估價單 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-02(四) | 羽毛廠 | 2020/04/02 00:00 | 2020/04/02 00:00 | 大洋代工廠維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2020/04/02 00:00 | 2020/04/02 00:00 | 寫福壽估價單
2020-04-06(一) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/06 00:00 | 2020/04/06 00:00 | 公司寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-07(二) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/07 00:00 | 2020/04/07 00:00 | 公司程式編譯，測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-08(三) | (宇)一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程 | 2020/04/08 00:00 | 2020/04/08 00:00 | 玉米倉追加部分施工，程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-09(四) | (宇)一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程 | 2020/04/09 00:00 | 2020/04/09 00:00 | 玉米倉追加程式編譯，試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-10(五) | 其他 | 2020/04/10 00:00 | 2020/04/10 00:00 | 福壽看工程，寫估價單 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-11(六) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/11 00:00 | 2020/04/11 00:00 | 現場施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-04-12(日) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/12 00:00 | 2020/04/12 00:00 | 現場施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-13(一) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/13 00:00 | 2020/04/13 00:00 | 試生產，程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-14(二) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/14 00:00 | 2020/04/14 00:00 | 試生產，畜產2F查糖蜜磅秤 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-15(三) | 其他 | 2020/04/15 00:00 | 2020/04/15 00:00 | 寫福壽估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-16(四) | (力)沙鹿福壽永宏人機更換 | 2020/04/16 00:00 | 2020/04/16 00:00 | 施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-17(五) | 其他 | 2020/04/17 00:00 | 2020/04/17 00:00 | 福壽看配料系統，送發票 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程 | 2020/04/17 00:00 | 2020/04/17 00:00 | 追加部分送發票請款
2020-04-18(六) | 其他 | 2020/04/18 00:00 | 2020/04/18 00:00 | 寫卜蜂估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-20(一) | 飼料廠 | 2020/04/20 00:00 | 2020/04/20 00:00 | 高卜維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-21(二) | 其他 | 2020/04/21 00:00 | 2020/04/21 00:00 | 福壽看食品廠工程，估價 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-22(三) | 其他 | 2020/04/22 00:00 | 2020/04/22 00:00 | 卜蜂估價單修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-23(四) | 其他 | 2020/04/23 00:00 | 2020/04/23 00:00 | 卜蜂估價單修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-24(五) | 其他 | 2020/04/24 00:00 | 2020/04/24 00:00 | 福壽估價單製作，下載配料所有流程相關PLC程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-04-27(一) | 公共工程 | 2020/04/27 00:00 | 2020/04/27 00:00 | 烏溪伏流水400操作機故障查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2020/04/27 00:00 | 2020/04/27 00:00 | 福壽糖蜜磅秤維修
2020-04-28(二) | 其他 | 2020/04/28 00:00 | 2020/04/28 00:00 | 福壽看工程 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2020/04/28 00:00 | 2020/04/28 00:00 | 福壽乾燥機PLC程式查修
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/04/28 00:00 | 2020/04/28 00:00 | 公司測試電力調整器及電熱器
2020-04-29(三) | 其他 | 2020/04/29 00:00 | 2020/04/29 00:00 | 勞安回訓 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-30(四) | 其他 | 2020/04/30 00:00 | 2020/04/30 00:00 | 改高雄卜蜂估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/04/30 00:00 | 2020/04/30 00:00 | 寫程式