## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 公共工程 | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:00 | 線西保固內變頻器查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 資料整理
2019-05-02(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 現場點馬達數量 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 新羽、大洋代工廠維修
2019-05-03(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 配合詹先生對馬達規格及減速機規格，回公司製作馬達規格表，對照估價單內容 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-05-05(日) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/05/05 08:00 | 2019/05/05 17:30 | 更換電磁接觸器，加裝多功能電表，配線 |  | AHR-2773 | 0 | 否
2019-05-06(一) | 公共工程 | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 二水保固內維修，變頻器干擾問題處理 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-05-07(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 配合馬達黃及詹先生，馬達位置編排，缺少的馬達訂購，馬達數量核對 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 寫大洋代工廠精洗系統估價單
2019-05-08(三) | 公共工程 | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 銅鑼所水位計及傳訊異常查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 修改大洋代工廠精洗系統估價單
2019-05-10(五) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 拿材料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 詠星維修，三口井增設看工程
2019-05-12(日) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/05/12 08:00 | 2019/05/12 17:30 | 更換電磁接觸器，加裝電表 |  | AHR-2773 | 0 | 否
2019-05-13(一) | 羽毛廠 | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 詠星維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 公司安裝軟體程式，安排工作進度表
2019-05-14(二) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 看現場機械進度，及客戶追加項目及追加工程 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 公司安裝人機軟體
2019-05-15(三) | 羽毛廠 | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 慶豐拿材料，詠星維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 規劃軟體連線需求點位及功能
2019-05-16(四) | 飼料廠 | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 台南全能營養維修，誠睿拿材料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-05-17(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 公司測試PLC人機及外部設備通訊連線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-20(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 測試三菱PLC連線 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 新羽移除第四段時間補償功能
2019-05-21(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:00 | 搭機搭車 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-22(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 箱體定位，配線槽 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-23(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 協助現場，寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-24(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/24 00:00 | 2019/05/24 00:00 | 協助現場，寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-25(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/25 00:00 | 2019/05/25 00:00 | 協助現場，寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-27(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/27 00:00 | 2019/05/27 00:00 | 協助現場，寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-28(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/28 00:00 | 2019/05/28 00:00 | 協助現場，寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-29(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/29 00:00 | 2019/05/29 00:00 | 協助現場，寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-30(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/30 00:00 | 2019/05/30 00:00 | 協助現場，寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差
2019-05-31(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/05/31 00:00 | 2019/05/31 00:00 | 協助現場，寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 出差