## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/06/01 00:00 | 2020/06/01 00:00 | 施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-06-02(二) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/02 00:00 | 2020/06/02 00:00 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/06/02 00:00 | 2020/06/02 00:00 | 宇田拿表頭
2020-06-03(三) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/06/03 00:00 | 2020/06/03 00:00 | 施工，試車 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-06-04(四) | 飼料廠 | 2020/06/04 00:00 | 2020/06/04 00:00 | 高雄卜蜂顯卡安裝，測試電腦 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 00:00 | 2020/06/05 00:00 | 製作農生圖控備份及PLC估價單,製作福壽乾式擠壓機追加變頻器估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否