## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 飼料廠 | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 台中福壽大油桶槽閥體定位異常問題查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 大洋代工廠A廠線路查修，程式修改
| 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 程式功能微調，三口井辦公室拿支票
2018-09-04 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 鹿港淨水廠圖控新增，秀厝淨水廠更換加藥機點位查詢及編點及水位訊號異常查修復原，秀厝15號井看現場設備及IO規劃編點 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-09-05 | 其他 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 高雄卜蜂手投料及自動選桶功能現場查看，及PLC預設規劃編點及通訊方式處理。 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 高雄福壽預計更換配料，現場看程式及施工規劃
| 其他 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 官田龍聯飼料現場查看流程，手繪流程圖，準備資料事先作業。
2018-09-06 | 米廠 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 山水米維修，線路查修，程式查修，拉臨時控制線。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 維王羽毛查修乾燥計時器七段顯示器。
2018-09-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 秀厝淨水廠更換加藥機程式修改，查點位，測試動作，圖控修改，設定液位計及點位查修，圖控新增，打鐵查看液位計點位，設定液位計，查看預定更換浮球開關位置。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-09-10 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 秀厝淨水廠更換加藥機，接線，修改程式及圖控，測試，彰濱淨水廠超音波液位計圖控新增，表頭設定，及測試。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-09-11 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 秀厝15號井程式編譯。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 彰濱福壽討論第一套製粒機改善工程施工注意事項及事先作業，後段流程規劃，及預先修改乾燥機程式。
2018-09-12 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 區處抽查，民雄及大林及外場站圖控ikey查尋 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 彰濱福壽第一套製粒機永宏及斯奈德PLC資料交換通訊連結部分編譯。
2018-09-13 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 鹿港圖控修改，程式修改，打鐵厝超音波液位計表頭設定，表頭配線，圖控新增，程式新增，秀厝15號PLC編譯。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-09-14 | 其他 | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 彰濱福壽修改乾燥機系統後段流程以備後續工程新增用，圖控新增製粒機及後段流程，斯奈德io對照及OPC編點規劃納入圖控系統。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否