## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 試空車運轉 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-10-02(三) | 羽毛廠 | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 陽達維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 公司程式編譯
2019-10-03(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 公司編譯程式 |  | 無車輛 | 0 | 否