## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 羽毛廠 | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:00 | 陽達升降梯改善，線路修改，安裝微動開關及警報器 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 新羽看設備改善問題，估價報價
2018-12-04(二) | 其他 | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 台中酒廠維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 宏進羽毛維修
2018-12-05(三) | 羽毛廠 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 新羽 水位計報價單工程施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德來,陳浚騰
| 福峰酒廠-正反轉控制器工程(宇博) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 看翻轉機感應器固定位置，鑽固定孔，討論程式動作
2018-12-06(四) | 福峰酒廠-正反轉控制器工程(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 施工及試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-12-07(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 公司測試三菱PLC，富士人機 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 三口井程式修改及試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-12-11(二) | 公共工程 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 斗南五站外站壓力傳訊異常檢修，通訊異常檢修，壓力管件堵塞拆除，保固內 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-12(三) | 飼料廠 | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 福壽沙鹿廠配料系統程式查修，線路查修 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 公司安裝軟體，OPC圖控及PLC程式
2018-12-13(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 圖控畫面編譯及對點 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-14(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 圖控畫面編譯及對點 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-17(一) | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 三口井二格機試生產，程式修改人機修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-18(二) | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 新增200HP及250KW及300-1,300-2集塵系統自動震動功能 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-19(三) | 公共工程 | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 樟湖國小水塔水位查修，第二加壓站馬達跳脫查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-26(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | PLC程式編譯，圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-27(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 編譯程式，修改圖控，對點io |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-12-28(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 對點io，程式編譯，圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否