## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 變頻器訊號干擾查修，程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-04(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 詠星維修
2019-11-05(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:00 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 福峰維修
2019-11-06(三) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 程式編譯，通訊編譯 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-11-07(四) | 公共工程 | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 白沙屯加壓站設備維修施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-11-08(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 接線，改入新盤，試車 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-11-11(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 程式編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 大洋維修
2019-11-12(二) | 其他 | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 詠星量機器尺寸，製圖，測試投影機 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-13(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 台電斷電，更換臨時電源線，訊號回傳確認 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 接待美國客戶
2019-11-14(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 沙鹿福壽看工程，寫估價單 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-11-15(五) | 公共工程 | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 古坑149線加壓站緩衝器更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 寫沙鹿福壽估價單
2019-11-18(一) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:30 | 教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:30 | 看噴油系統現場管路施工進度