## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 程式編譯，圖控編譯，現場追加項目紀錄 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-04-02(二) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 現場所有馬達測試，閘門測試，高低料位測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-04-03(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 北嶺初驗，盤內照明線路查修，圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 出差
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 搭機
2019-04-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 看現場機械配置，清點材料，買材料，風管管路規劃，買材料 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 出差
2019-04-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/05 08:00 | 2019/04/05 17:30 | 欠缺材料估算，安排工作，返台 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-07(日) | 羽毛廠 | 2019/04/07 08:00 | 2019/04/07 17:30 | 芳苑宏進線路查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/04/07 08:00 | 2019/04/07 17:30 | 繪製連線風管配置圖
2019-04-08(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 配合南工處初驗官及北嶺股長追加要求修改北嶺加壓站 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-04-09(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 配合北嶺股長及南工處驗收修改路竹淨水廠圖控 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-04-10(三) | 羽毛廠 | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 大洋代工廠及陽達程式查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 現場馬達及盤內控制線路規劃資料整理
2019-04-11(四) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 公司製二機圖控修改點位帶入 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-12(五) | 羽毛廠 | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 大洋代工廠維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 工程剩餘部分查看，安排明天進場施工
2019-04-13(六) | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 17:30 | 剩餘三台機器連線部分程式修改，人機修改新增功能 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-15(一) | 羽毛廠 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 大洋代工廠維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 高雄卜蜂維修