## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | 其他 | 2020/07/01 00:00 | 2020/07/01 00:00 | 卜蜂估價單修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-02(四) | 其他 | 2020/07/02 00:00 | 2020/07/02 00:00 | 修改雲林卜蜂圖檔 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-03(五) | 其他 | 2020/07/03 00:00 | 2020/07/03 00:00 | 修改雲林卜蜂圖檔 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/07/06 00:00 | 2020/07/06 00:00 | 配合試噴油生產 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 00:00 | 2020/07/07 00:00 | 改盤，現場施工 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/08 00:00 | 2020/07/08 00:00 | 改盤，現場施工 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/09 00:00 | 2020/07/09 00:00 | 改盤，現場施工 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-10(五) | 公共工程 | 2020/07/10 00:00 | 2020/07/10 00:00 | 山湖村湖水路保固內故障維修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/13 00:00 | 2020/07/13 00:00 | 施工 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-14(二) | 公共工程 | 2020/07/14 00:00 | 2020/07/14 00:00 | 新埔加壓站功因改善線路查修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-15(三) | 其他 | 2020/07/15 00:00 | 2020/07/15 00:00 | 雲林卜蜂開會，修改圖檔 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-16(四) | 羽毛廠 | 2020/07/16 00:00 | 2020/07/16 00:00 | 配合振皓維修陽達人機及連線系統 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-17(五) | 公共工程 | 2020/07/17 00:00 | 2020/07/17 00:00 | 山湖村湖水路保固內故障維修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-18(六) | 其他 | 2020/07/18 00:00 | 2020/07/18 00:00 | 雲林卜蜂開會，圖檔修改 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-20(一) | 其他 | 2020/07/20 00:00 | 2020/07/20 00:00 | 福峰維修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| 其他 | 2020/07/20 00:00 | 2020/07/20 00:00 | 彰濱福壽AI整合點位規劃
2020-07-21(二) | 其他 | 2020/07/21 00:00 | 2020/07/21 00:00 | 彰濱福壽AI系統整合施工 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-22(三) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/22 00:00 | 2020/07/22 00:00 | 電動操作機線路修改，安裝 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-23(四) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/23 00:00 | 2020/07/23 00:00 | 電動操作機線路修改，安裝 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-24(五) | 其他 | 2020/07/24 00:00 | 2020/07/24 00:00 | 討論修改雲林卜蜂現場開孔圖及位置，計算工期 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-27(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/27 00:00 | 2020/07/27 00:00 | 安排配合停電施工，看一次側來源 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| 其他 | 2020/07/27 00:00 | 2020/07/27 00:00 | 量沙鹿福壽畜產配料系統控制盤位置及尺寸
2020-07-29(三) | 羽毛廠 | 2020/07/29 00:00 | 2020/07/29 00:00 | 陽達維修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| 其他 | 2020/07/29 00:00 | 2020/07/29 00:00 | 沙鹿福壽畜產配料系統估價單拆分
2020-07-30(四) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/30 00:00 | 2020/07/30 00:00 | 線路查修，拆除虹吸管附近電線 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-07-31(五) | 其他 | 2020/07/31 00:00 | 2020/07/31 00:00 | 彰濱福壽AI整合配合測試 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| 其他 | 2020/07/31 00:00 | 2020/07/31 00:00 | 霧峰開工協調會