## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 程式編譯，圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-03-04(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 路科修改圖控，北嶺修改圖控，程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-05(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 程式編譯圖控編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-06(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 配合高壓檢測，自主檢查測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2019-03-07(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 試車協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 2噸系統配合明智修改PLC混合機程式
2019-03-08(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 個體試車，記錄數據 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 兩噸混合機手投料程式修改，測試
2019-03-09(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 公司看高雄卜蜂原系統程式及架構 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-11(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 修改四噸混合機手投料程式，新廠自動選桶程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 系統試車