## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/08/03 00:00 | 2020/08/03 00:00 | 施工 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-04(二) | 其他 | 2020/08/04 00:00 | 2020/08/04 00:00 | 大成長城彰化廠看工作，估價 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-05(三) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/05 00:00 | 2020/08/05 00:00 | 操作機更換 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-06(四) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/06 00:00 | 2020/08/06 00:00 | 操作機更換 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-07(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 00:00 | 2020/08/07 00:00 | 試車，程式修改，線路修改 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-10(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/10 00:00 | 2020/08/10 00:00 | 操作機更換 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-11(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/11 00:00 | 2020/08/11 00:00 | 報告，資料整理 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-12(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/12 00:00 | 2020/08/12 00:00 | 資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-13(四) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/13 00:00 | 2020/08/13 00:00 | 操作機更換 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-14(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/08/14 00:00 | 2020/08/14 00:00 | 施工，故障查修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-17(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/17 00:00 | 2020/08/17 00:00 | 程式編譯 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/17 00:00 | 2020/08/17 00:00 | 資料整理，現場算材料
2020-08-18(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/18 00:00 | 2020/08/18 00:00 | 開會，報告，資料整理 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-19(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/19 00:00 | 2020/08/19 00:00 | 看現場施工，程式編譯 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-20(四) | 米廠 | 2020/08/20 00:00 | 2020/08/20 00:00 | 東興米維修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/20 00:00 | 2020/08/20 00:00 | 資料整理
2020-08-21(五) | 其他 | 2020/08/21 00:00 | 2020/08/21 00:00 | 福峰維修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/21 00:00 | 2020/08/21 00:00 | 資料整理
2020-08-24(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/24 00:00 | 2020/08/24 00:00 | 帶包商會勘 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-25(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/08/25 00:00 | 2020/08/25 00:00 | 中壢看快濾桶 |  | BCQ-8682 | 0 | 否
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/25 00:00 | 2020/08/25 00:00 | 資料整理，訂購
2020-08-26(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/26 00:00 | 2020/08/26 00:00 | 資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-27(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/27 00:00 | 2020/08/27 00:00 | 報告，資料整理 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-08-28(五) | 公共工程 | 2020/08/28 00:00 | 2020/08/28 00:00 | 古坑GPRS保固內電池更換 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| 公共工程 | 2020/08/28 00:00 | 2020/08/28 00:00 | 埔里九族附近保固內馬達絕緣量測查修
2020-08-31(一) | 其他 | 2020/08/31 00:00 | 2020/08/31 00:00 | 福峰維修 |  | RCV-7285 | 0 | 否
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/08/31 00:00 | 2020/08/31 00:00 | 帶包商會勘