## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/04 00:00 | 2020/05/04 00:00 | 施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-05(二) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/05 00:00 | 2020/05/05 00:00 | 施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-05-06(三) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/06 00:00 | 2020/05/06 00:00 | 施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-05-07(四) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/07 00:00 | 2020/05/07 00:00 | 施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2020-05-08(五) | 其他 | 2020/05/08 00:00 | 2020/05/08 00:00 | 估價雲林卜蜂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-11(一) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/11 00:00 | 2020/05/11 00:00 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-12(二) | 米廠 | 2020/05/12 00:00 | 2020/05/12 00:00 | 東興米維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-13(三) | 米廠 | 2020/05/13 00:00 | 2020/05/13 00:00 | 東興米維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-14(四) | 其他 | 2020/05/14 00:00 | 2020/05/14 00:00 | 估價雲林卜蜂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-15(五) | 飼料廠 | 2020/05/15 00:00 | 2020/05/15 00:00 | 一統飼料維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-18(一) | 其他 | 2020/05/18 00:00 | 2020/05/18 00:00 | 估價雲林卜蜂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-19(二) | 其他 | 2020/05/19 00:00 | 2020/05/19 00:00 | 估價雲林卜蜂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-20(三) | 其他 | 2020/05/20 00:00 | 2020/05/20 00:00 | 估價雲林卜蜂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-21(四) | 其他 | 2020/05/21 00:00 | 2020/05/21 00:00 | 估價雲林卜蜂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-22(五) | 其他 | 2020/05/22 00:00 | 2020/05/22 00:00 | 估價雲林卜蜂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-25(一) | 其他 | 2020/05/25 00:00 | 2020/05/25 00:00 | 估價雲林卜蜂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-26(二) | 飼料廠 | 2020/05/26 00:00 | 2020/05/26 00:00 | 高雄卜蜂安裝KVM,維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-27(三) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/27 00:00 | 2020/05/27 00:00 | 程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-28(四) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/28 00:00 | 2020/05/28 00:00 | 線路修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-05-29(五) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/29 00:00 | 2020/05/29 00:00 | 線路修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否