## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 公司編譯PLC程式及圖控編譯，io編點。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 遠端高卜蜂協助查點，修改程式
2018-08-03 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 公司編譯程式，io規劃300-1,300-2集塵系統圖控繪製，plc編譯及模擬。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-05 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/05 08:00 | 2018/08/05 17:30 | 程式灌入，io點位對照，配合停機施工，圖控建立，配合生產測試。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-08-06 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 公司製作圖控送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-07 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 一場緩衝器電流異常查修，二場拉線配線，三場配線整線 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-08-09 | 飼料廠 | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 高雄卜蜂AB PLC通訊異常處理，修改方篩系統圖控及程式通訊方式，檢修總警報系統，修改新廠粉二機自動程式，協助查修外部壞掉的點位。 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-08-10 | 公共工程 | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 新市案岡林加壓站水位訊號異常查修，線路查修，GA4表頭查修，二寮加壓站GA4表頭查修，線路查修，更換表頭 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-08-13 | 飼料廠 | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 誠睿安裝歐姆龍軟體及教學及拿維修備品，台南大成長城查修，模組更換，壞掉點位移電，程式修改，線路查修，線路修改。 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車里程數288公里，ETC收費員林交流道至仁德交流道來回208元
2018-08-14 | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 新增3樓製粒機及2樓粉碎機及3樓粉碎機後段條件高位供料機自動停機條件及功能。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 遠端修改高卜熟化機程式
2018-08-15 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 公司備料及固定組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 公司編譯2樓PLC程式及人機