## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/01 08:00 | 2018/07/01 17:30 | io編點及配合現場測試。 |  | APZ-9039 | 8 | 是 |  | 加油: $1080
2018-07-02 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 14:00 | 測試動作，配操作開機試生產，查傳統線路連鎖 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $750
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/07/02 16:00 | 2018/07/02 17:30 | 公司舊程式修改
2018-07-03 | 羽毛廠 | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 12:00 | 詠星維修，磅秤更換，水位計更換，增配電磁閥風管 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/03 13:00 | 2018/07/03 17:30 | 公司遠端修改程式
2018-07-04 | 羽毛廠 | 2018/07/04 10:00 | 2018/07/04 11:00 | 溪湖宏進羽毛磅秤校正，測試。 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 公司預先編譯程式及人機
2018-07-05 | 米廠 | 2018/07/05 09:00 | 2018/07/05 15:00 | 新港鄉農會線路查修及測試 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 加油: $1300 驗車: $450
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 公司預先編譯程式
2018-07-06 | 羽毛廠 | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 12:00 | 大新羽毛(巫有寶)更換變頻器，修改人機程式，修改PLC程式，測試。 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/07/06 13:00 | 2018/07/06 14:30 | 看磅秤誤差值，與客戶協調，待空磅改回原磅秤，新磅秤當備品。
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/07/06 15:00 | 2018/07/06 17:30 | 公司預先編譯程式
2018-07-09 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 11:00 | 修改程式，修改線路，測試。 |  | 無車輛 | 0 | 是
| 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/09 13:00 | 2018/07/09 17:30 | 在公司配合堯彰遠端修改程式及圖控，配合測試。
2018-07-10 | 其他 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 公司:源盛二格機程式預先編譯，圖控編譯。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 協助總經理寫估價單
| 米廠 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 公司遠端查看好的米乾燥系統PLC通訊異常之問題。
2018-07-11 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 工程收尾工作，程式修改，圖控修改，測試。軟體完成度100% |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1171
2018-07-12 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 在公司編譯io，所有電磁開關單動及連鎖編譯，io建立及測試。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄卜蜂-高雄廠粉碎機1.2系統更新電氣工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 公司遠端查修。
| 其他 | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 09:40 | 看宏進羽毛更換PLC所需材料及施工方式。
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 源盛程式編譯io對照 |  | APZ-9039 | 0 | 否