## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-26(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 小馬力馬達空車試運轉 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-27(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 追加施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-09-28(六) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 17:30 | 水磅秤重量校正，現場清理環境 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-09-30(一) | 羽毛廠 | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 芳苑宏進維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 200馬粉碎機200馬膨化機空車運轉測試，油泵浦測試