## LD013_林彥誠
姓名：LD013_林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 製作教育訓練手冊 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-03(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/03 00:00 | 2020/01/03 00:00 | 製作教育訓練手冊，材料整理訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-06(一) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2020/01/06 00:00 | 2020/01/06 00:00 | PLC故障異常查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2020/01/06 00:00 | 2020/01/06 00:00 | 看試車進度，收款
2020-01-07(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/07 00:00 | 2020/01/07 00:00 | 整理線路圖資料及教育訓練資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-08(三) | 其他 | 2020/01/08 00:00 | 2020/01/08 00:00 | 苗栗坪頂路第一加壓站查修，詢價報價機修案 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-01-09(四) | 沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨(力的) | 2020/01/09 00:00 | 2020/01/09 00:00 | 交貨料位計及電容開關，複製鴻昌程式 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-01-10(五) | 飼料廠 | 2020/01/10 00:00 | 2020/01/10 00:00 | 公司修改沙鹿福壽散裝室人機維修程式，版本轉換，重新編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-13(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/13 00:00 | 2020/01/13 00:00 | PG盤新盤移裝程式移動修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2020-01-14(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/14 00:00 | 2020/01/14 00:00 | 利嘉取水口蝶閥程式重寫，圖控重寫 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2020-01-15(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/15 00:00 | 2020/01/15 00:00 | PG盤程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2020-01-16(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/16 00:00 | 2020/01/16 00:00 | PG盤程式編譯 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-01-17(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/17 00:00 | 2020/01/17 00:00 | 線路圖列印整理，準備材料，人機功能追加程式新增 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-20(一) | 其他 | 2020/01/20 00:00 | 2020/01/20 00:00 | 苗栗裕隆加壓站機修案查修及估價報價 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-01-21(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/01/21 00:00 | 2020/01/21 00:00 | 製作卜蜂報告 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-01-22(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/01/22 00:00 | 2020/01/22 00:00 | 卜蜂報告，大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/01/30 00:00 | 2020/01/30 00:00 | 繪製MCC箱體圖，比價資料查詢 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-31(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/01/31 00:00 | 2020/01/31 00:00 | 繪製卜蜂MCC箱體圖,資料整理列印 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2020/01/31 00:00 | 2020/01/31 00:00 | 宏進芳苑維修