## LD015_楊凱米
姓名：LD015_楊凱米
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 遠端與阿和測試蘭嶼 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 泰祐 | 自車 120km
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 養護中心測試 三場27號測試
2018-08-02 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 遠端與阿和測試蘭嶼 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 泰祐 | 自車 80km
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 線西程式修改 協助拉線 三場27號測試
2018-08-03 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/03 09:00 | 2018/08/03 15:00 | 2、7號馬達PLC修改測試 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 泰祐 凱倫
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/03 15:30 | 2018/08/03 17:30 | 全興查線路拉線
2018-08-04 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/04 08:00 | 2018/08/04 12:00 | 圖控修改 程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 阿銓
| 公共工程 | 2018/08/04 13:00 | 2018/08/04 14:00 | 協助操作機接線測試
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/04 14:30 | 2018/08/04 17:30 | 查線路 協助拉線 PLC程式異常查看
2018-08-06 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 11:00 | 圖控修改 全興異常查看 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 加油: $999
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/08/06 11:00 | 2018/08/06 19:30 | 台東車程
| 公共工程 | 2018/08/06 15:00 | 2018/08/06 17:00 | 新市礁坑加壓站動作異常查看
2018-08-07 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 試車 異常修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 阿和 阿善
2018-08-08 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 18:00 | 圖控修改 報表新增 OPC新增 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 住宿: $1200
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 異常查看
2018-08-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 18:00 | 報表新增 圖控修改 OPC新增 圖控更新 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 18:00 | 異常查看
2018-08-10 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 09:30 | 送資料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $942
| 公共工程 | 2018/08/10 10:00 | 2018/08/10 11:30 | 南王二號井 異常查看
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/10 12:00 | 2018/08/10 13:30 | 圖控修改 PLC修改 圖控更新
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/10 13:30 | 2018/08/10 17:30 | 車程
2018-08-14 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 圖控修改 流量計通訊設置 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自車
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 圖控 報表缺失改善
2018-08-15 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 圖控 PLC修改 線西流量計通訊 試車 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 圖控 PLC修改
2018-08-16 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 全興拉線 接線 流量計通訊 圖控修改 測試 載運廢料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 泰祐 | 自車 90km
2018-08-17 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 10:00 | 圖控缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自車 90km
| 公共工程 | 2018/08/17 10:00 | 2018/08/17 13:30 | 線西廢水抽水機異常查看 鹿港深井通訊異常查看
2018-08-20 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/20 09:00 | 2018/08/20 17:00 | 大竹流量計通訊 圖控修改 測試 全興查水位開關線路 測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱倫 | PLC通訊線: $348 油錢: $900
2018-08-21 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 12:00 | 圖控缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 泰祐 | 自車 70km
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/21 13:00 | 2018/08/21 17:30 | 協助測試變頻器 干擾查修 程式查看
2018-08-22 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | 新增變頻器 通訊 中興 養護 圖控 PLC修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰祐
2018-08-23 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 13:30 | 教育訓練 圖控更新 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 | 自車 80km 教育訓練餐費: $1800 教育訓練飲料費: $1304
| 公共工程 | 2018/08/23 15:00 | 2018/08/23 17:30 | 花壇流量計異常查修(保固內)
2018-08-24 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/24 10:00 | 2018/08/24 17:30 | 線路查修 線路修改 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 明智
| 其他 | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 10:00 | 交接事物整理
2018-08-27 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 更換水位計2處 溪湖場加藥機故障查修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰祐
2018-08-28 | 公共工程 | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 土庫 伺服馬達操作異常測試 保固內 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油錢: $643