## LD015_楊凱米
姓名：LD015_楊凱米
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/02 10:10 | 2018/07/02 16:00 | 查線路 點位 PLC模組新增 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰祐 清淵 阿俊 千又 | 油錢: $680
| 公共工程 | 2018/07/02 17:00 | 2018/07/02 17:40 | 土庫伺服馬達查修(保固內)
2018-07-03 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/03 10:00 | 2018/07/03 17:00 | 拉線（操作機馬達線 控制線 訊號線各2條） 查線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰祐 清淵 千又 阿俊 下午彥霖
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/03 10:00 | 2018/07/03 17:00 | 圖控遠端修改
2018-07-04 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/04 09:30 | 2018/07/04 19:30 | 拉線 線路修改 測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿俊 泰祐 清淵 千又 | 加油: $899
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/05 09:00 | 2018/07/05 12:00 | 圖控增設 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1288
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/05 14:00 | 2018/07/05 15:00 | 操作機配合廠商維修(廠商臨時無法到)
| 公共工程 | 2018/07/05 16:00 | 2018/07/05 17:00 | 土庫伺服馬達異常查修
2018-07-06 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/06 09:30 | 2018/07/06 14:30 | 操作機配合廠商查修 線路查修 動作測試 |  | ABZ-7330 | 1.5 | 否 | 凱倫(溪湖查修) | 朴子案鎖頭: $2460
| 公共工程 | 2018/07/06 15:30 | 2018/07/06 17:00 | 土庫伺服馬達異常修復 設定修改
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/06 18:00 | 2018/07/06 19:30 | 溪湖淨水場故障查修
2018-07-07 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/07 10:00 | 2018/07/07 17:30 | 第一淨水場(區處) 自動復閉器、變頻器、 電抗器、PID表更換 動作測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱倫 總經理 | 油錢: $930
2018-07-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/09 15:00 | 2018/07/09 17:30 | 圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 住宿: $1200 油錢: $1289
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/09 15:00 | 2018/07/09 17:30 | 圖控修改
2018-07-10 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 11:00 | 圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 螺絲: $248
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/10 11:00 | 2018/07/10 15:00 | 中華電信申請 材料購買
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/10 15:00 | 2018/07/10 17:30 | 圖控修改
2018-07-11 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 13:00 | 圖控修改 PLC修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 螺絲: $938 0709螺絲材料營業稅額: $12
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/11 13:00 | 2018/07/11 17:00 | 購買材料 去施工地點
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/11 17:00 | 2018/07/11 17:30 | 水質儀器接線 現場查看
2018-07-12 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | PLC撰寫 水質儀器接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 阿和 阿善
2018-07-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 深井測試 圖控修改 PLC程式修改 儀器設定 線路修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 阿和 阿善
2018-07-14 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | 加壓站 程式撰寫 測試 線路修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 阿和 阿善
2018-07-15 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/15 08:00 | 2018/07/15 12:00 | 接線 幫忙拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阿和 阿善 | 加油: $1377
2018-07-16 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) | 2018/07/16 09:30 | 2018/07/16 13:00 | 教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 下午 阿偉 彥霖 清淵 | 教育訓練餐費: $360
| 公共工程 | 2018/07/16 14:00 | 2018/07/16 17:20 | 土庫 褒忠 伺服馬達查修
2018-07-17 | 公共工程 | 2018/07/17 10:30 | 2018/07/17 18:30 | 台西 小區 保固內 AI模組更換 PLC異常修復 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-07-18 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/18 09:00 | 2018/07/18 09:20 | 出借手持切斷機給民雄管線包商 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 阿和 阿善 | 加油: $1302
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/18 13:00 | 2018/07/18 17:30 | 線路修改 儀器設定 PLC程式撰寫
2018-07-19 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 程式撰寫 圖控修改 接線 測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2018-07-20 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 線路修改 程式修改 圖控修改 測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2018-07-21 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/21 08:00 | 2018/07/21 17:30 | 簡訊系統新增 三站通訊程式增設 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 住宿: $2100
2018-07-22 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/22 08:00 | 2018/07/22 17:30 | 簡訊測試 通訊測試 圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 住宿: $1200
2018-07-23 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 10:00 | 協助寄送東西 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 視訊轉接器: $462 綠島運費: $2730
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/23 10:00 | 2018/07/23 16:00 | 圖控修改更新
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/23 16:00 | 2018/07/23 18:30 | 找監工拿sim卡申請資料 綠島plc異常查看 材料購買
2018-07-24 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 23:00 | sim卡申請 寄運東西到綠島 4G模組設定 吊運箱子回自來水 車程回程 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1309 客船運費: $100 吊車費: $6300
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/24 13:00 | 2018/07/24 14:00 | 區處圖控設定
2018-07-25 | 其他 | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 勞安考試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 智凱 泰祐 彥誠 泓銘
2018-07-26 | 其他 | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 研華 上課 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-07-27 | 其他 | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 研華上課 |  | ABZ-7330 | 4 | 否 | 晚上 阿銓 泰祐 凱倫
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/27 18:00 | 2018/07/27 22:00 | 線路修改查線
2018-07-30 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/30 11:00 | 2018/07/30 19:30 | 養護中心改盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 凱倫 泰祐 | 自車 100km
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/30 09:00 | 2018/07/30 10:30 | 線路修改
2018-07-31 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 18:20 | 養護中心查點程式修改 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 泰祐凱倫 | 自車60km